

| **Diccionario de la EDT**  **Grupo 3.9**  **11/10/2024** |
| --- |

| **PROYECTO** | Escapadas a tu medida | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024-039 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 11/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Constitución del proyecto | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete se centra en la definición formal del proyecto, estableciendo sus fundamentos, objetivos estratégicos y el entorno en el que se llevará a cabo. Además, se identifican los factores y condiciones que podrían influir en su éxito. | **Fecha de Actualización** | 11/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Acta de Constitución  - Registro de supuestos  - Registro de interesados  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | RES-1 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 3 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo al completo | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 217, 74€ |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de la integración | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete define la estrategia y directrices para la gestión integral del proyecto, asegurando su alineación con los objetivos. | **Fecha de Actualización** | 11/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de dirección del proyecto  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | RES-1 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 1 hora |
| **Recursos** | Equipo directivo (José María Baquero y Jaime Gómez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 72. 58€ |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de comunicaciones | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete establece las estrategias y directrices para gestionar las comunicaciones del proyecto, garantizando la correcta difusión de información entre todos los interesados. | **Fecha de Actualización** | 07/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de comunicaciones  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** |  | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 1 hora |
| **Recursos** | Equipo directivo (Pedro Pablo Santos y Manuel Vélez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 72. 58 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Documentación de requisitos | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete establece las directrices para la gestión de requisitos del proyecto, asegurando que se identifiquen, registren y rastreen adecuadamente para cumplir con las expectativas de los interesados y garantizar la alineación con los objetivos del proyecto. | **Fecha de Actualización** | 11/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de requisitos  - Registro de requisitos  - Matriz trazabilidad de requisitos  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-3, SUP-4 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 3 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo al completo | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 217.74€ |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión del alcance | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete se centra en establecer los límites del proyecto y organizar las actividades necesarias para su ejecución exitosa, garantizando una clara comprensión de los objetivos y las tareas a realizar para cumplir con los entregables definidos. | **Fecha de Actualización** | 11/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Enunciado del alcance  - EDT  - Diccionario de la EDT  - Plan de gestión del alcance  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-4 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 6 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo al completo y director del proyecto (José María Baquero) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 455.00 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión del cronograma | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete se encarga de estructurar y organizar el tiempo del proyecto, definiendo las tareas clave y los hitos importantes que marcarán el progreso. A través de una planificación detallada, se asegura un control eficiente del cronograma, permitiendo un seguimiento adecuado del avance y cumplimiento de plazos. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Atributos de actividad  - Lista de hitos  - Plan de gestión del cronograma  - Lista de actividades  - Cronograma en MS Project  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-5, SUP-6, RES-2 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 10 horas |
| **Recursos** | Director de Proyecto (José María Baquero) y Equipo directivo al completo | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 755.08 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de la calidad | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete se enfoca en establecer las directrices y procedimientos necesarios para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad definidos. Su objetivo es garantizar que todos los entregables sean revisados y validados para satisfacer las expectativas del cliente y los requisitos del proyecto. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de calidad  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo (José María Baquero y Jaime Gómez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 145.16 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de riesgos | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete define las estrategias para la gestión de riesgos del proyecto, incluyendo la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos, con el fin de minimizar su impacto y garantizar una ejecución controlada y eficiente. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de riesgos  - Registro de riesgos  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-3, SUP-4, SUP-5, SUP-6, SUP-8, | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 4 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo al completo y director del proyecto (José María Baquero) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 290.32 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de recursos | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo define una Matriz de Asignación de Responsabilidades, que asegura que la planificación de recursos ha sido completada y validada. El objetivo es definir los recursos, asignar responsabilidades y garantizar su gestión eficiente. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de recursos  - Matriz de asignación de responsabilidades  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-5 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 3 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo (José María Baquero, Ángel Neria, Pedro Pablo Santos, Manuel Vélez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 217.74 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de adquisiciones | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo define los procesos y procedimientos para adquirir bienes y servicios necesarios, gestionando de manera eficiente las compras, contratos y proveedores. Este plan debe asegurar que todas las adquisiciones cumplan con los estándares y requisitos del proyecto, así como con los plazos establecidos. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de adquisiciones  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-5 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo (José María Baquero y Jaime Gómez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 145.16 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de costes | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo define los procesos necesarios para planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. El plan establecerá cómo se manejarán las variaciones en el presupuesto y cómo se hará el seguimiento de los costos. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de costes  - Presupuesto en MS Project  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** |  | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 6 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo (Manuel Vélez, Pedro Pablo Santos y Ángel Neria) y director del proyecto (José María Baquero) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 455.00€ |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de cambios | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo establece los procedimientos para identificar, evaluar y aprobar los cambios propuestos, asegurando que las modificaciones se realicen de manera controlada y sin afectar negativamente los objetivos. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de cambios  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, RES-1 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo (José María Baquero y Jaime Gómez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 145.16 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.2.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Plan de gestión de configuración | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo define cómo se gestionarán las versiones del proyecto, cómo se realizarán los cambios en la configuración, y cómo se controlarán los elementos de configuración para asegurar la consistencia del producto. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Plan de gestión de la configuración  - H-1 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-5 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2 horas |
| **Recursos** | Equipo directivo (José María Baquero y Jaime Gómez) | **Entregable** | E1 |
| **Presupuesto** | 145.16 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Informe del avance del proyecto | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete se dedica a monitorear el avance del proyecto, presentando visualmente el progreso en las tareas del proyecto, permitiendo una visión clara del estado actual y facilitando la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Informe seguimiento en MS Project | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** |  | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2.5 horas |
| **Recursos** | Director de proyecto (José María Baquero) y equipo directivo al completo | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 465.63 |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Informe del desempeño del equipo | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete evalúa y detalla el rendimiento del grupo de trabajo durante un período específico o en un proyecto determinado. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Informe de desempeño | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-5 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2.5 horas |
| **Recursos** | Director de proyecto (José María Baquero) y equipo directivo al completo | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 465.63 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Informe de modificación de líneas base | **Responsable del Paquete** | Equipo de dirección |
| **Descripción** | Este paquete gestiona la documentación de los cambios y mantiene un registro detallado de las líneas base anteriores, asegurando la trazabilidad de las modificaciones realizadas y su impacto en el proyecto. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Registro de Incidencias  - Registro de decisiones  - Registro de cambios  - Registro de antiguas líneas base | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7,C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | RES-1 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 1.5 horas por cada incidencia producida. |
| **Recursos** |  | **Entregable** |  |
| **Presupuesto** |  |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.3.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Reuniones de planificación y seguimiento | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo evalúa y desarrolla un informe, en el que se recogen los pasos a tener en cuenta para el desarrollo del código fuente. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Reunión de inicio de ejecución | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-5 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2.25 horas |
| **Recursos** | Equipo de desarrollo al completo | **Entregable** |  |
| **Presupuesto** | 271.13€ |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 1 | **ID paquete de trabajo** | 1.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Cierre de proyecto | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo recoge los documentos en los que el equipo describe el aprendizaje obtenido tras realizar el proyecto. Además, se encuentra el informe de cierre que establece como finalizado el proyecto. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Lecciones aprendidas  - Informe de cierre  - H-5 | **Criterios de Aceptación** | C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10, C11 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-4, RES-2 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 2 horas |
| **Recursos** | Director de proyecto (José María Baquero) y equipo directivo al completo | **Entregable** |  |
| **Presupuesto** | 372.76€ |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Configuración básica y gestión de usuarios | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo define las actividades a realizar por cada integrante del equipo de trabajo para tener el mismo entorno a la hora de implementar el código. También tiene las primeras actividades dentro de la aplicación. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Stack tecnológico  - Registro e inicio de sesión de usuarios  - Selección de roles  - H-2 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, SUP-6, SUP-8 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 52 horas |
| **Recursos** | Equipo de desarrollo al completo | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 1981,02 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Gestión de propiedades | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete abarca el desarrollo de funcionalidades para la gestión de propiedades en la plataforma. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Gestión de propiedad por propietario  - H-2 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, SUP-6, SUP-7, SUP-8 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 21.12 horas |
| **Recursos** | Equipo de desarrollo (Angel Neria, Jaime Gómez, José María Baquero) | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 506.10 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Funcionalidades de reserva | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete abarca el diseño y desarrollo de un sistema de reservas que permita a los usuarios gestionar y reservar viviendas con el objetivo de cumplir con la funcionalidad de la plataforma | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Visualización de disponibilidad  - Barra de búsqueda en la página de inicio  - Búsqueda avanzada de propiedades  - Agregar propiedades a lista de deseos  - Finalizar proceso de reserva desde la lista de deseos  - Ajuste de noches, huéspedes y servicios adicionales  - Reservas rápidas en tres pasos  - Formulario de datos personales y pago  - Confirmación por correo electrónico  - Chat entre inquilinos y propietarios  - H-2 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, SUP-6, SUP-7, SUP-8 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 21.12 horas |
| **Recursos** | Todo el equipo de desarrollo al completo | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 2335.29 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Funcionalidades adicionales para usuarios | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete incluye el desarrollo e implementación de nuevas características que mejoran la experiencia del usuario con el objetivo de optimizar la usabilidad | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Seguimiento de reservas para usuarios no registrados  - Modificación de datos personales  - Historial de reservas para propietarios  - H-3 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, SUP-6, SUP-7, SUP-8 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 26 horas |
| **Recursos** | Todo el equipo de desarrollo al completo | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 768.79 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Testing | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo incluye el proceso de verificación y validación del sistema para asegurar que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales, incluyendo pruebas de usabilidad y seguridad. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Pruebas de carga y fiabilidad de la base de datos  - Despliegue en PaaS para pruebas  - Pruebas unitarias  - Pruebas de integración  - Pruebas de funcionales  - H-4 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, SUP-5, SUP-6 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 17.52 horas |
| **Recursos** | Todo el equipo de testing al completo | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 4111.75 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Seguridad y privacidad | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo se enfoca en la implementación de medidas de protección de datos, control de accesos y cumplimiento con normativas para asegurar la seguridad de la información de usuarios. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Mensajes de seguridad y cumplimiento de normativas  - H-4 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-2, SUP-5, SUP-6 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 9.12 horas |
| **Recursos** | Equipo de desarrollo (Pedro Pablo Santos y José María Rodríguez) | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 144.60 € |  |  |

| **ID Cuenta de Control** | 2 | **ID paquete de trabajo** | 2.1.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete** | Tecnología y despliegue | **Responsable del Paquete** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción** | Este paquete de trabajo abarca la configuración de la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento de la plataforma, bases de datos y herramientas de desarrollo. También implica la preparación y ejecución del despliegue del sistema en el entorno de producción, asegurando que esté disponible para los usuarios finales y sea accesible. | **Fecha de Actualización** | 19/10/2024 |
| **Actividades/Hitos** | - Entrega en contenedor Docker  - H-5 | **Criterios de Aceptación** | C5, C7, C10 |
| **Supuestos y Restricciones** | SUP-6, SUP-8 | **Tiempo para completar el Paquete de Trabajo** | 14.4 horas |
| **Recursos** | Equipo de desarrollo (Manuel Vélez, Ángel Neria, Jaime Gómez) | **Entregable** | E2 |
| **Presupuesto** | 347.04 € |  |  |